| # ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ # ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.06.2014 |  |  |  | № | № 128/871-5 |
|  | г. Иваново |  |  |  |  |

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Ивановской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года в Ивановской области

## В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11.06.2014 № 235/1485-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 14 сентября 2014 года» Избирательная комиссия Ивановской области  постановляет:

- Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ивановской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года в Ивановской области (прилагается).

- Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.

Председатель комиссии					А.А. Соловьева

Секретарь комиссии						В.М. Зубова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 20.06.2014 № 128/871-5

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ивановской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года в Ивановской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
|  | Подготовка и размещение в сети «Интернет» сведений о назначенных выборах Губернатора Ивановской области, муниципальных выборах | По мере назначения выборов |  | Зубова В.М. |
|  | Контроль за опубликованием списков избирательных участков, мест нахождения участковых избирательных комиссий | июль-август |  | Зубова В.М., организационно-правовой отдел |
|  | Поддержание и контроль за поддержанием в актуальном состоянии базы данных «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы» | май-сентябрь |  | Зубова В.М., информационный центр |
|  | Контроль за опубликованием списка избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах Губернатора Ивановской области, в муниципальных выборах | июнь |  | Павлов А.А., организационно-правовой отдел |
|  | Подготовка и проведение выборов Губернатора Ивановской области, соблюдение сроков конкретных избирательных действий в соответствии с календарным планом | Весь период избирательной кампании |  | Павлов А.А., Зубова В.М. аппарат комиссии |
|  | Контроль за ходом подготовки и проведения муниципальных выборов, соблюдением сроков конкретных избирательных действий в соответствии с календарными планами | Весь период избирательных кампаний |  | Павлов А.А., Зубова В.М. аппарат комиссии |
|  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ивановской области, муниципальных выборов | Весь период избирательных кампаний |  | Павлов А.А, организационно-правовой отдел |
|  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) |  | Павлов А.А., члены комиссии, организационно-правовой отдел |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
|  | Подготовка и утверждение Избирательной комиссией Ивановской области правовых актов в соответствии с Законом Ивановской области «О выборах Губернатора Ивановской области» | май - август |  | Члены комиссии, аппарат комиссии (по направлениям деятельности) |
|  | Выпуск методической литературы для территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, участковых избирательных комиссий | весь период избирательных кампаний |  | Павлов А.А., Зубова В.М., организационно-правовой отдел |
|  | Выпуск методической литературы для различных категорий участников избирательного процесса на выборах Губернатора Ивановской области | весь период избирательных кампаний |  | Павлов А.А., Зубова В.М., организационно-правовой отдел |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» при проведении муниципальных выборов Организация работы ГАС «Выборы» при подготовке и проведении муниципальных выборов (в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19.10.2008 № 138/1019-5) | май-сентябрь |  | Зубова В.М., информационный центр |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований, территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | июнь - сентябрь |  | Павлов А.А., организационно-правовой отдел |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований, территориальным избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации в ходе подготовки и проведения выборов | июнь - сентябрь |  | Павлов А.А., организационно-правовой отдел |
|  | Взаимодействие членов Избирательной комиссии Ивановской области с территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований, органами местного самоуправления в Ивановской области в ходе подготовки и проведения выборов (в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 15.06.2011 № 2/9-5) | июнь - сентябрь |  | Члены Избирательной комиссии Ивановской области |
| Раздел 3. Информационно-разъяснительная деятельность, обучение организаторов выборов |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по правовому обучению избирателей | Весь период избирательных кампаний по отдельному плану |  | Павлов А.А., члены комиссии, организационно-правовой отдел |
|  | Освещение в средствах массовой информации избирательных кампаний по проведению выборов Губернатора Ивановской области, муниципальных выборов | Весь период избирательных кампаний |  | Соловьева А.А., Павлов А.А., организационно-правовой отдел |
|  | Проведение обучающих семинаров с членами территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий: - по разъяснению норм Закона Ивановской области «О выборах Губернатора Ивановской области», задач и полномочий территориальных и участковых избирательных комиссий - по вопросам информирования избирателей, проведения предвыборной агитации, финансирования избирательной кампании, организации голосования, подведения итогов голосования, результатов выборов, отчетности избирательных комиссий | июнь-август |  | Соловьева А.А., Павлов А.А., Зубова В.М., аппарат комиссии (по направлениям деятельности) |
|  | Проведение обучающих семинаров с членами избирательных комиссий муниципальных образований: - по разъяснению норм Закона Ивановской области «О муниципальных выборах», задач и полномочий избирательных комиссий муниципальных образований - по вопросам информирования избирателей, проведения предвыборной агитации, финансирования избирательных кампаний, организации голосования, подведения итогов голосования, результатов выборов, отчетности избирательных комиссий | июнь-август |  | Павлов А.А., Зубова В.М., аппарат комиссии (по направлениям деятельности) |
|  | Проведение семинаров с системными администраторами КСА ТИК по вопросу использования регионального фрагмента ГАС «Выборы» на выборах Губернатора Ивановской области, муниципальных выборах | май-август |  | Зубова В.М., информационный центр |
|  | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе проведения выборов Губернатора Ивановской области, муниципальных выборов | Весь период избирательных кампаний |  | Зубова В.М., аппарат комиссии (по направлениям деятельности) |
|  | Оказание содействия в организации общественной «горячей линии» связи с избирателями в администрациях муниципальных районов и городских округов, при Общественной палате Ивановской области | август-сентябрь |  | Павлов А.А., Зубова В.М., организационно-правовой отдел |
|  | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Ивановской области, муниципальных выборов | июнь-сентябрь по отдельному плану |  | Соловьева А.А., Павлов А.А., организационно-правовой отдел |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |  |
|  | Обеспечение использования комплексов электронного голосования | август-сентябрь |  | Зубова В.М., информационный центр |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 25. | Подготовка информации на заседание Избирательной комиссии Ивановской области о предварительных итогах голосования на выборах Губернатора Ивановской области, муниципальных выборах |  | 15 сентября 2014 года | Павлов А.А., Зубова В.М., члены комиссии, аппарат комиссии (по направлениям деятельности) |
| 26. | Подготовка информации на заседание Избирательной комиссии Ивановской области о результатах выборов Губернатора Ивановской области, представительных органов муниципальных образований, состоявшихся 14 сентября 2014 года |  | сентябрь | Павлов А.А., Зубова В.М., члены комиссии, аппарат комиссии (по направлениям деятельности) |
| 27. | Подготовка и направление в ЦИК отчета об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов для электронного голосования на выборах Губернатора Ивановской области |  | сентябрь | Зубова В.М., информационный центр |
| 28. | Направление в ЦИК России информации о поступивших в избирательные комиссии обращениях участников избирательного процесса |  | июнь-октябрь | Павлов А.А., организационно-правовой отдел |
| 29. | Обобщение судебной практики и практики по делам об административных правонарушениях за период подготовки и проведения выборов Губернатора Ивановской области, муниципальных выборов, издание «Вестника Избирательной комиссии Ивановской области» |  | октябрь-декабрь | Павлов А.А., организационно-правовой отдел |